Sprint Backlog

DUOC UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: SalaAbierta

Sprint Backlog

Revisión: 01

18/10/2026

Planificación y Especificación de Requisitos según estándares: IEEE 830, ISO 9000 y PMI.

Contenido

1 Ficha del documento	3

2 Integrantes	3

3 Definición de los sprints	4

4 Preparación previa (antes del Sprint 1)	5

5 Sprint 1 (semana 5) — Cerrado	5

6 Sprint 2 (semana 6) — Cerrado	5

7 Sprint 3 (semana 7) — Cerrado	6

8 Sprint 4 (semana 8) — Cerrado	6

9 Sprint 5 (semana 9) — En curso	7

10 Sprint 6 (semana 10) — Planificado	7

11 Sprint 7–8 (semana 11–S12) — Planificado	8

12 Sprint 9 (semana 13) — Planificado	8

13 Sprint 10 (semana 14) — Planificado	9

14 Evidencias	10

# 1 Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 18-10-2026 | 01 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Creación del Sprint Backlog de SalaAbierta: sprints 1 a 10, con objetivo, historias comprometidas, tareas, responsables, estado y evidencias. |

Documento validado por las partes en fecha: ____ / ____ / 2026 (pendiente de validación con el docente).

# 2 Integrantes

| Nombre integrante del equipo | Rol definido |
| --- | --- |
| Fernando Pavez | Líder de Proyecto / Desarrollador Backend y Datos |
| Catalina Aguilar | Arquitecta de Software / Desarrolladora Frontend Móvil |

Contexto académico

| Asignatura | Capstone (PTY4614) — Sección Capstone_001D |
| --- | --- |
| Docente | Felipe Antonio Krauss Benavente |
| Institución | DUOC UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones |

# 3 Definición de los sprints

| Duración del sprint | 1 semana. El Sprint 1 corresponde a la semana 5 del semestre y el Sprint 10 a la semana 14. |
| --- | --- |
| Equipo | Fernando Pavez (Líder de Proyecto, Backend y Datos) y Catalina Aguilar (Arquitecta de Software, Frontend Móvil). Ambos trabajan en todas las historias de cada sprint. |
| Fuente | Product Backlog priorizado (Documento 02, Rev. 02). Las historias se dan por terminadas según el Definition of Done (Documento 04). |
| Unidad de estimación | Puntos de esfuerzo (PF), escala de Fibonacci. Backlog total: 37 PF. |
| Estados de tarea | Completada · En curso · No iniciada · Pendiente (sprint futuro). |

Resumen de sprints

| Sprint | Semana | Objetivo | PF | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S5 | Contar con la base del sistema: autenticación por rol y el primer flujo del profesor (pasar asistencia del curso). | 6 | Cerrado |
| 2 | S6 | Permitir al profesor registrar y editar calificaciones con trazabilidad de cada cambio. | 5 | Cerrado |
| 3 | S7 | Completar la Épica 001: anotaciones conductuales y consulta del registro de auditoría. | 5 | Cerrado |
| 4 | S8 | Dar al apoderado acceso de solo lectura a la información de sus pupilos, con filtro de seguridad. | 3 | Cerrado |
| 5 | S9 | Cerrar la Épica 002 y corregir las brechas de prioridad alta detectadas al revisar el código. | 3 | En curso |
| 6 | S10 | Dar por terminada la Épica 002 según el Definition of Done y preparar la Épica 003. | 2 | Planificado |
| 7–8 | S11–S12 | Implementar el agente IA conversacional con arquitectura RAG, sin exponer datos sensibles. | 8 | Planificado |
| 9 | S13 | Emitir alertas tempranas al profesor ante baja de promedio o asistencia. | 5 | Planificado |
| 10 | S14 | Estabilizar, desplegar y documentar el producto final. | 0 | Planificado |

Estado al cierre de la semana 8 (18-10-2026). El código se integró al repositorio en entregas agrupadas (13-09, 06-10 y 15-10-2026), por lo que los sprints 1 a 4 muestran la planificación con el estado verificado en el código, y la evidencia indica el commit en que cada parte llegó al repositorio. Desde el Sprint 5 cada tarea se integrará con su propia rama y Pull Request, para que el historial refleje el avance de cada sprint.

Avance acumulado: al cierre del Sprint 4 se completó la funcionalidad de las Épicas 001 y 002 (HU001 a HU008, 24 de 37 PF, 65 %). Las historias HU007 y HU008, planificadas para los Sprints 5 y 6, se adelantaron al Sprint 4; por eso el Sprint 5 se reorientó a corregir las brechas detectadas en la revisión del código (tareas T1 a T5 del Product Backlog).

# 4 Preparación previa (antes del Sprint 1)

Antes de iniciar los sprints se preparó el entorno técnico: inicialización del backend en Node.js, conexión a PostgreSQL y primer endpoint de roles (commits acd1549 y 618580a, 13-09-2026), además de la propuesta del proyecto y la planificación de la Fase 1.

# 5 Sprint 1 (semana 5) — Cerrado

Objetivo del sprint: Contar con la base del sistema: autenticación por rol y el primer flujo del profesor (pasar asistencia del curso).

Historias comprometidas: HU001 Inicio de sesión por rol (3 PF) · HU002 Registro de asistencia del curso (3 PF)

| Tarea | HU | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo de datos inicial: tablas roles, usuarios, cursos, profesor_cursos y alumnos (schema.sql) | 001, 002 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Script de datos semilla con usuarios, cursos y alumnos de prueba (seed.js) | 001, 002 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Endpoint POST /api/auth/login (bcrypt + JWT de 12 h) y GET /api/auth/me | 001 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Middlewares autenticar y requiereRol (control de acceso por rol) | 001 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Pantalla de inicio de sesión, sesión en la app (AuthProvider) y token en almacenamiento seguro | 001 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Menú principal según rol (index.tsx) y cierre de sesión | 001 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Tabla asistencia con restricción única alumno–fecha y estados permitidos | 002 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Guardia de curso y endpoints GET/PUT /api/cursos/:cursoId/asistencia (guardado masivo) | 002 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Pantalla Pasar asistencia con selector de curso | 002 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |

Evidencia: Base del backend en los commits acd1549 y 618580a (13-09-2026, preparación previa al Sprint 1); funcionalidad integrada al repositorio en el commit b473e3d (06-10-2026); video Evidencia_3 (login y asistencia).

# 6 Sprint 2 (semana 6) — Cerrado

Objetivo del sprint: Permitir al profesor registrar y editar calificaciones con trazabilidad de cada cambio.

Historias comprometidas: HU003 Registro y edición de calificaciones (5 PF)

| Tarea | HU | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla calificaciones con nota NUMERIC(2,1) y restricción 1,0–7,0 | 003 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Servicio único de auditoría (services/audit.js) con datos antes y después en JSONB | 003 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Endpoints GET/POST /api/alumnos/:id/calificaciones y PUT /api/calificaciones/:id | 003 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Validación en backend: rango de nota, un decimal, campos obligatorios | 003 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Pantalla Registrar notas con selector de curso y alumno, promedio y edición | 003 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Auditoría del registro de asistencia (INSERT/UPDATE) | 002 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |

Evidencia: Integrado al repositorio en el commit b473e3d (06-10-2026); video Evidencia_3 (registro y edición de notas).

# 7 Sprint 3 (semana 7) — Cerrado

Objetivo del sprint: Completar la Épica 001: anotaciones conductuales y consulta del registro de auditoría.

Historias comprometidas: HU004 Registro de anotaciones conductuales (3 PF) · HU005 Consulta del registro de auditoría (2 PF)

| Tarea | HU | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla anotaciones (positiva, negativa, observación) | 004 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Endpoints GET/POST /api/alumnos/:id/anotaciones con guardia de alumno y auditoría | 004 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Pantalla Anotaciones del profesor | 004 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Tabla auditoria y endpoint GET /api/auditoria con filtros (solo Administrador) | 005 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Integración del frontend Expo con el backend: Épica 001 completa y primera versión del muro y de la vista del apoderado | 001–008 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Reunión de control con el docente (07-10-2026): avance validado, evidencia en video | — | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |

Evidencia: Commit b473e3d (06-10-2026) "Integra frontend Expo con backend (Épica 1 y parte de la 2)"; videos Evidencia_1 y Evidencia_3; acta de control del 07-10-2026.

# 8 Sprint 4 (semana 8) — Cerrado

Objetivo del sprint: Dar al apoderado acceso de solo lectura a la información de sus pupilos, con filtro de seguridad.

Historias comprometidas: HU006 Consulta del avance del pupilo (3 PF) · Adelanto: HU007 y HU008 (Épica 002)

| Tarea | HU | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtro de seguridad del apoderado (tabla apoderado_alumno y guardia de alumno) verificado en la app | 006 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Endpoint GET /api/apoderado/alumnos y cálculo de promedio y porcentaje de asistencia | 006 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Pantallas del apoderado: notas, asistencia y anotaciones, con selector de pupilo | 006 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Ajustes del muro: conteo de confirmaciones, confirmación idempotente y comentarios | 007, 008 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Pantalla Muro del curso (publicar, confirmar y comentar) | 007, 008 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Pantalla de auditoría para el Administrador (ajuste de HU005) | 005 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Conexión automática de la app al backend (detección de la IP del servidor) | — | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |
| Documentación ágil: Product Vision, Product Backlog, Definition of Done y Documento de Diseño | — | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Completada |

Evidencia: Commit 2f2aa07 (15-10-2026) "Agrega consulta de auditoría para administradores y conexión automática al backend"; documentos 01, 02, 04 y 05 (Pull Requests #2 y #3).

# 9 Sprint 5 (semana 9) — En curso

Objetivo del sprint: Cerrar la Épica 002 y corregir las brechas de prioridad alta detectadas al revisar el código.

Historias comprometidas: HU007 Publicación de anuncios (3 PF) — funcionalidad adelantada en el Sprint 4 · Tareas técnicas T1 a T5 (ajuste del plan)

| Tarea | HU | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe de avance de la Fase 2 (guía 2.4) y presentación | — | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | En curso |
| T1: guardar la asistencia y su auditoría en una sola transacción | 002 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | No iniciada |
| T2: rechazar asistencia con fecha futura | 002 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | No iniciada |
| T3: mostrar al profesor quiénes confirmaron cada anuncio y cuántos faltan | 008 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | No iniciada |
| T4: definir y ajustar el acceso de lectura del Administrador | 006–008 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | No iniciada |
| T5: pruebas automatizadas (Jest + Supertest), ESLint y GitHub Actions | Todas | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | No iniciada |

# 10 Sprint 6 (semana 10) — Planificado

Objetivo del sprint: Dar por terminada la Épica 002 según el Definition of Done y preparar la Épica 003.

Historias comprometidas: HU008 Interacción con anuncios del muro (2 PF)

| Tarea | HU | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas de permisos del muro (acceso cruzado entre cursos y apoderados) | 007, 008 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |
| Base de conocimiento de ayuda de la app para el agente IA | 009 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |
| Retrospectiva y actualización de la documentación | — | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |

# 11 Sprint 7–8 (semana 11–S12) — Planificado

Objetivo del sprint: Implementar el agente IA conversacional con arquitectura RAG, sin exponer datos sensibles.

Historias comprometidas: HU009 Agente IA conversacional (8 PF)

| Tarea | HU | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Orquestador RAG con consultas predefinidas filtradas por permisos | 009 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |
| Integración con Google Gemini API (clave en variables de entorno) | 009 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |
| Búsqueda semántica en base_conocimiento (pgvector) y registro en consultas_agente | 009 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |
| Pantalla del asistente para el apoderado | 009 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |
| Set de 20 preguntas de prueba (válidas, ajenas, sin datos y de manipulación) | 009 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |

# 12 Sprint 9 (semana 13) — Planificado

Objetivo del sprint: Emitir alertas tempranas al profesor ante baja de promedio o asistencia.

Historias comprometidas: HU010 Alertas tempranas de rendimiento (5 PF)

| Tarea | HU | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablas umbrales_alerta y alertas (una alerta activa por alumno y tipo) | 010 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |
| Recálculo por evento (nota o asistencia) y proceso diario de respaldo | 010 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |
| Pantalla de alertas del profesor y configuración de umbrales del Administrador | 010 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |
| Pruebas de los casos límite de promedio y asistencia | 010 | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |

# 13 Sprint 10 (semana 14) — Planificado

Objetivo del sprint: Estabilizar, desplegar y documentar el producto final.

Historias comprometidas: Holgura del proyecto (sin historias nuevas)

| Tarea | HU | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T6–T9: límite de intentos de login, CORS, permisos de auditoría en BD y accesibilidad | Varias | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |
| T10: retirar Horario y Certificados del menú | — | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |
| T11: Docker Compose, despliegue en AWS con HTTPS y manual técnico | Todas | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |
| Plan de pruebas con evidencias, video final e informe final (guía 2.6) | — | Fernando Pavez y Catalina Aguilar | Pendiente |

# 14 Evidencias

| Evidencia | Ubicación |
| --- | --- |
| Código fuente | Repositorio github.com/Koryyy1/SalaAbierta, carpetas backend/ y frontend/. |
| Videos de funcionamiento | Fase 2/Evidencias Proyecto (version Agil): Evidencia_1 (apoderado), Evidencia_2 (puesta en marcha) y Evidencia_3 (profesor). |
| Validación del docente | Fase 2/Evidencias Grupales/Acta Control de Avance 2026 10 07. |
| Estado por historia | Product Backlog (Documento 02), sección Backlog priorizado. |